## 表紙
プロジェクト名
グループ名
| 作成者 |  | ミントーロン | Phoo Pwint Maung | Khin Myint Myat San | Kaung Zan Thaw
| 作成日 |  | 23/09/22
最終更新日
| 担当 | ミントーロン | Phoo Pwint Maung | Khin Myint Myat San | Kaung Zan Thaw | May Thazin
| フロント | ● | ● | ● | ● | ●
| 管理 | ● | ● | ●
株式会社 ○○○○

## 更新履歴
更新履歴 |  | プロジェクト名 | 作成日
|  |  | 更新日 | 2022-10-02 19:59
| No | 更新内容 | 名前 | 日付
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## 進捗（タスク）
進捗 | プロジェクト名 | [9 empty] | 作成日
[11 empty] | 更新日 | 2022-10-02 19:59
| No | セブ | タスク | 担当者 | 予定スタート | 予定完了 | 期間 | 実際スタート | 実際完了 | 期間 | 完了％
| 1 |  | 進捗 | All | 2022-09-22 | 2022-10-22 | 30 | 2022-09-22 |  | -44826 | 0%
| 2 |  | フロント流れ | MHL,K MMS | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 4 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 4 | 0%
| 3 |  | 管理画面流れ | MHL,K MMS | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 4 | 2022-09-22 | 2022-09-27 | 5 | 0%
| 4 |  | 要件定義 | MHL | 2022-09-22 | 2022-09-25 | 3 | 2022-09-22 | 2022-09-28 | 6 | 0%
| 5 |  | 画面一覧 | K MMS | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 2 | 2022-09-26 | 2022-09-29 | 3 | 0%
| 6 |  | 機能一覧 | MHL | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 2 | 2022-09-26 | 2022-09-30 | 4 | 0%
| 7 |  | フロント 画面設計 | PPM,KZT,MTZ | 2022-09-24 | 2022-09-30 | 6 |  | 2022-10-01 | 44835 | 0%
|  | 1 | ログイン | MTZ | 2022-09-24 | 2022-09-28 | 4 | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | 0%
|  | 2 | 登録 | MTZ | 2022-09-24 | 2022-09-28 | 4 | 2022-09-24 | 2022-10-03 | 9 | 0%
|  | 3 | 患者ホームページ | MTZ,PPM | 2022-09-24 | 2022-09-28 | 4 | 2022-09-24 | 2022-10-04 | 10 | 0%
|  | 4 | 医者カテゴリ | MTZ,PPM | 2022-09-24 | 2022-09-28 | 4 | 2022-09-24 | 2022-10-05 | 11 | 0%
|  | 5 | 予約ペイジ | KZT | 2022-09-24 | 2022-09-28 | 4 | 2022-09-24 | 2022-10-06 | 12 | 0%
|  | 6 | 予約状況 | PPM | 2022-09-24 | 2022-09-28 | 4 | 2022-09-24 | 2022-10-07 | 13 | 0%
|  | 7 | 救急 | PPM,KZT | 2022-09-24 | 2022-09-28 | 4 | 2022-09-24 | 2022-10-08 | 14 | 0%
|  | 8 | ウェブサイト案内 | PPM,MTZ | 2022-09-24 | 2022-09-28 | 4 | 2022-09-24 | 2022-10-09 | 15 | 0%
|  | 9 | 病院住所 | KZT | 2022-09-24 | 2022-09-28 | 4 | 2022-09-24 | 2022-10-10 | 16 | 0%
| 8 |  | 管理画面デザイン | All | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2 | 2022-09-28 |  |  | 0%
|  | 1 | 病院ホームページ | MHL, PPM | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2 | 2022-09-28 |  |  | 0%
|  | 2 | デイトカテゴリ | MTZ | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2 | 2022-09-28 |  |  | 0%
|  | 3 | 患者記録 | PPM,KZT,MTZ | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2 |  |  |  | 0%
|  | 4 | セッティング | PPM,KZT,MTZ | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2 |  |  |  | 0%
|  | 5 | 患者リスト | PPM,KZT,MTZ | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2 |  |  |  | 0%
|  | 6 | 患者リスト（管理） | PPM,KZT,MTZ | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2 |  |  |  | 0%
|  | 7 | 医者リスト | MHL,PPM | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2 | 2022-09-28 |  |  | 0%
|  | 8 | 医者リスト（管理） | PPM,KZT,MTZ | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 2 | 2022-09-28 |  |  | 0%
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0%
75
[6 empty] | Month | 2.5
T_CU_Coin
| customer_id | Customer ID
| coin | Coin Balance
| approve_By | Approve By

## 進捗（人）
進捗 |  | プロジェクト名 | [30 empty] | 作成日
[33 empty] | 更新日 | 2022-09-22
| No | 担当者 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| 1 | ミント―ロン | 22: フロント流れ; 25: 管理画面流れ; 28: 機能一覧、管理画面デザイン
| 2 | Phoo Pwint Maung | 22: ユーザ画面デザイン; 25: ユーザ画面デザイン; 28: 管理画面デザイン
| 3 | Khin Myint Myat San | 22: フロント流れ; 25: 管理画面流れ; 28: 画面一覧
| 4 | Kaung Zan Thaw | 22: ユーザ画面デザイン; 25: ユーザ画面デザイン; 28: 管理画面デザイン
| 5 | May Thazin | 22: ユーザ画面デザイン; 25: ユーザ画面デザイン; 28: 管理画面デザイン
Note on D6: Dell: フロント流れ 要件定義
Note on G6: Dell: admin flow chart reauired function details for project
Note on J6: Dell: details function explaination advioce for admin page design
Note on D7: Dell: user panel design booking page
Note on G7: Dell: health knowledge blog page details function required for project
Note on J7: Dell: admin dashboard details design
Note on D8: Dell: フロント流れ 日本語で 画面一覧
Note on G8: Dell: admin panel flow chart japanese flow setting member asign fo project
Note on J8: Dell: user page and admin page explain admin panel design
Note on D9: Dell: user register page user panel page
Note on G9: Dell: user panel details design reformatting collect details function for project
Note on J9: Dell: admin page design details
Note on D10: Dell: user login page emergeny page
Note on G10: Dell: user design details reformatting collect functional details fro project
Note on J10: Dell: reformatting admin page design details

## 要件定義
要件定義 | プロジェクト名 |  | 作成日
|  |  | 更新日 | 2022-10-02 19:59
１.業務要件
１−１.システム化の背景
元気な、きんぜんな社会人生の生活になりるためその他の方法でようりつしたいの希望があるので
このシステムを開発します。
１−2.システム化の目的
このシステムは体の調しが良くないい各人のために病院に行きたい場合は予約することをうまくできたい
目的もあるいし、常備薬も用意するとき正常の方法で薬をえらべられるシステムを開発することです。
１−3.システム化後の業務フロー
後から,病人の側では医者任命するのため日常生活の仕事を迷惑しない出来るようになりましたいと思います。
つまり、急に病気の時にもげきてきしないで何がはじめにしなければならないのを役に立つことになります。病院の責任者側では病人についていろいろな経営(けいえい)をした時には複雑ではなく短く時間で出来るようになります。
| 2.機能要件 | 病院に行きたいの各人と病院の経営分野
2−１.システム全体像又は説明
名前として、システムがあるのが各人の健康について不満な、居心地が悪い感情についてその他の方法で治ることになります。

## 画面一覧
更新履歴 |  | プロジェクト名 |  | 作成日
|  |  |  | 更新日 | 2022-10-02 19:59
| NO | 画面名 | 内容説明
| 1 | ログイン | 名前とパスワードをいれてホームページにすずく
| 2 | 登録 | 新しいユーザーの情報を登録する
| 3 | 患者ホームページ | 病院と医者の情報を探す、予約できる、
| 4 | 医者カテゴリ | 欲しい専門医を選択のわできます
| 5 | 医者選択 | 選択した専門医の日程を見て予約日と病院を選択する
| 6 | 予約ペイジ | 予約承認できるために必要な情報を申し込む
| 7 | 予約状況 | 申し込んた予約状況を確認できる
| 8 | 救急 | 病気について必要な救急指図を説明する
| 9 | ウェブサイト案内 | このウェブサイトのプライバシーポリシーを説明しました
| 10 | 病院住所 | 選択した病院の場所を地図に見せ付けます、選択した病院の情報を見せ付けます
| 11 | 病院ホームページ | 入院している患者の情報
| 12 | デイトカテゴリ | 医者の日程に予約した患者データを見て管理することができます
| 13 | 患者記録 | 医者の処方箋をきろくできるページ
| 14 | セッティング | 病院の連絡情報とプライバシーポリシーを権利することができます
| 15 | 患者リスト | 病院の医者のリストを見ることができます
| 16 | 患者リスト（管理） | 病院の医者のリストを管理することができます
| 17 | 医者リスト | 病院で入院している患者リストを見る、フィルターと検索することができます
| 18 | 医者リスト（管理） | 病院で入院している患者リストを管理することができます
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## 機能一覧
更新履歴 |  | プロジェクト名 |  | 作成日 | 2022-09-28
更新日
| NO | 機能名 | 内容説明 | ユーザ | 管理
| 1 | レジスター | ユーザを確認する,基本的に必要なデータをまとめることです | ●
| 2 | ログイン | ユーザまたは管理を確認することです | ● | ●
| 3 | 患者面 | アカウントがあるの方だたら自分の側面を見られます、かわることも できます | ●
| 4 | 医者助数詞 | 色々な専門家医者を見られます。予約のため何時にとこのある病院名も見られますまたはしらべられます。管理側ではこの助数詞を経営することもできます。 | ● | ●
| 5 | 予約フォーム | 病院で医者に会いたいのに病院を申し込むことです | ●
| 6 | 患者一覧整理 | 患者の申し込むデータをしょうにんずられるまたはキャンセルすること |  | ●
| 7 | 日助数詞 | その日のある患者一覧とか医者一覧とか見られます |  | ●
| 8 | 患者歴史 | 病気名、医者から案内すること、薬と飲んだ方法、つきの任命なとを 管理なら管制します。 | ● | ●
| 9 | 入院する方の一覧 | 入院にはじめの日、患者側面、病気のようすなとを管制こともできます |  | ●
| 10 | 薬の承認 | 薬の効能についておすすめることです。ようそ値段もおすすめます | ● | ●
| 11 | 最近流行する病気の放送 | 伝染病の理由と広がるの方法をお知らせられます | ● | ●
| 12 | 日所の場合 | 色々な応急手当ての方法をおすすめますした | ● | ●
| 13 | 病院検索 | この町にある病院の場所をしらべられます。病院の情報もみられます | ●
14

## フロント流れ
画面流れ |  | プロジェクト名 |  |  |  | 作成日
[6 empty] | 更新日 | 2022-10-02 19:59
フロント画面流れ
| Screen Flow Chart Name | User Panel |  | 画面流れ図名前― | ユーザ
T_CU_Coin
|  | customer_id | Customer ID
|  | coin | Coin Balance
|  | approve_By | Approve By

## 管理画面流れ
画面流れ |  | プロジェクト名 |  |  |  | 作成日
[6 empty] | 更新日 | 2022-10-02 19:59
管理画面流れ
| Screen Flow Chart Name - | Admin Panel |  | 画面流れ図名前ー | アドミン
T_CU_Coin
|  | customer_id | Customer ID
|  | coin | Coin Balance
|  | approve_By | Approve By

## 画面デザイン
画面デザイン |  | プロジェクト名 | 作成日
|  |  | 更新日 | 2022-09-22
画面名

## DB 設計
DB設計 |  | プロジェクト名 | 作成日
|  |  | 更新日 | 2022-09-22
DB名

## ユーザーマニュアル
ユーザー マニュアル | プロジェクト名 | 作成日
|  | 更新日 | 2022-09-22

## メールフォーマット
〜〜〜〜様 お疲れ様です。 （YYYY /MM /DD）の進捗を報告致します。 担当者 タスク 完了％ ーーー ーーー ーーー Linn Ko ログイン画面 １０％ 問題 ＝＝＝ DBに繋がらない。 解決方法 ＝＝＝＝ 再起動してまた起動しました。 次のタスク ＝＝＝＝＝ 担当者 タスク 予定完了％ ーーー ーーー ーーーーー Linn Ko ログイン画面 ２０％ 以上です。 宜しくお願い致します。 グループ名 担当者